## Planilha1
RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | FATOR | AÇÂO | Solução
Membro abandonou o projeto | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ter uma conversa prévia com o membro que irá abandonar. Caso ela saia manter todos os membros em sintonia
Repositório do GIT apagado | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter o backup sempre atualizado e todos os membros devem ter o repositório do Git salvo em suas máquinas.
Membro faltou no dia da apresentação | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Manter todos os membros Apresentar a parte do membro que não pode comparecer.
Não entregar um requisito pendente | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Manter o grupo todo atualizado com os requisitos pendentes e com as datas das entregas.
Produtividade do projeto abaixo do estimado | 2 | 2 | 4 | Evitar | Fazer reunião emergencial, discutir metas pendentes e fazer a redivisão das tarefas.
Comunicação ruim | 2 | 3 | 6 | Evitar | Explicar tudo o que está a ser feito, manter o grupo alinhado em relação ao projeto e procurar ajuda dos membros
Sobrecarga de trabalho em membros do grupo | 3 | 3 | 9 | Evitar | Dividir as atividades de acordo com as capacidades individuais dos integrantes do grupo