## Planilha1
RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | FATOR | AÇÂO
Membro abandonou o projeto | 2 | 2 | 4 | Ter uma conversa prévia com o membro que irá abandonar. Caso ela saia manter todos os membros em sintonia
Repositório do GIT apagado | 1 | 3 | 3 | Manter o backup sempre atualizado e todos os membros devem ter o repositório do Git salvo em suas máquinas.
Membro faltou no dia da apresentação | 2 | 2 | 4 | Manter todos os membros Apresentar a parte do membro que não pode comparecer.
Não entregar um requisito pendente | 2 | 3 | 6
Produtividade do projeto abaixo do estimado | 2 | 2 | 4
Comunicação ruim | 2 | 3 | 6
Sobrecarga de trabalho em membros do grupo | 3 | 3 | 9